桃園市政府
海岸資源保育專案小組第
次會議
6
會議紀錄
一 時間：
年
月
日 星期二 上午
時
109
6
30
10
30
二 地點：桃園市政府
樓
會議室
12
1201
三 主席：黃秘書長治峯
    紀錄：蕭瓊茹
四 出列席人員： 如簽到表
五 前次會議列管事 及第
季關鍵績效指標辦理情形報告： 略
2
六 專案報告：
一
經濟部水利 第二河川局
桃園市海堤範圍環境清潔管理報告： 略
(
)
-
二
本府海岸管理工程處
桃園市海岸環境清潔維護 工事宜： 略
-
七 會議決議：
前次會議列管事 辦理情形：主席裁示如附件
1
二
年度第
季關鍵績效指標辦理進度：
2
有關行政院農業委員會林務局新竹林區管理處
以下簡稱新竹林管
1.
處
年度台
線以西
里海岸林新植 營造 撫育及定砂林面
)109
61
19
積總和目標為
公 ，目前第
季預定進度填報
公 ，
12
3
4
17.85
已超過本年度目標，請新竹林管處評估是否向上修正
感謝各單位 力，如有落後或未達標之單位，請各單位按績效指標
2.
規劃期程加速推動；如因受疫情影響未能如期辦理之活動，請於下
半年度加速辦理，有必要再檢討修正第
季執行目標
3
4
第
季執行成果統計至
月底，請各單位於
日前填報完畢，
3.
3
8
9
4
並依
年度桃園市政府推動海岸永續發展績優獎勵計畫 辦理
後續作業
請海岸管理工程處
以下簡稱海管處
檢討修訂
年度永續海岸關
4.
110
鍵績效指標
，如增修
目及調整量化目標等，請各單位
(KPI)
KPI
配合辦理，並請海管處於今年第
季作專案報告
4
三
桃園市海堤範圍環境清潔管理：
依據向海致敬緊急清原則，於災後或緊急事件由經濟部水利 第二
河川局
以下簡稱二河局
與海管處共同清理區排匯流口海岸垃圾
目前已設置自行車道或欄杆等構造物設施區段之海堤內面水防道
-1-

---
路，全部由海管處負責清潔維護，其餘海堤由二河局負責
請新屋區公所與海管處參照前 原則，釐清笨港海堤與深圳海堤清
3.
潔維護管理權責
四
桃園市海岸環境清潔維護 工事宜：
請各單位依據海管處擬訂之桃園市海岸廢棄物清理原則配合辦理，
並請研議將執行成果納入
年度永續海岸關鍵績效指標進行管考，
110
績效良好者應予行政敘獎
請行政院農業委員會林務局新竹林區管理處 以下簡稱林管處 簡
化海岸漂流木辨識 檢尺 註記程序
例如先以一定尺寸做判定
，
並提供適合場所鋪設碎木屑，以利儘速完成漂流木之破碎去化
考量目前規劃漂流木暫置點僅有
公 恐於災後不 使用，請林
3.
0.2
管處安排與海管處辦理漂流木暫置點會勘
請土地權管單位
行政院農業委員會林務局新竹林區管理處 財政部
4.
國有財產
台灣電力股份有限公司 台灣中油股份有限公司及本
府農業局
於每周三 五將淨灘撿拾之海廢寶特瓶以專車載送至亞東
綠材股份有限公司進行再利用，後續將依各單位進場過磅重量按比
例回饋環保衣
八 散會：上午
時
11
30
-2-

---
附錄：各機關發言要點
一 經濟部水利 第二河川局
北港海堤北段作為自然海岸 環演替之試點，本局目前持續辦理
桃園一般性海堤區域及重要聚落海岸變遷監測調查計畫 ，初步
規劃如下：
短中長期方案：
未來配合相關上位計畫需求，於海堤堤 表層覆砂至原沙灘形
(1)
成砂丘，恢 環水環境及回 自然海岸
於沙丘養護範圍進行植栽，以達定砂 減 風吹沙量及綠帶拓
(2)
展之效
長期方案：可劃設永續利用區域或環境教育區，朝向適合觀看沙
丘景觀之週邊地點規劃，並設置簡易服務及解說導覽設施
該計畫期程至民國
月，建議本案後續回歸本局既有
110
12
期程辦理，建請解除列管
二
有關海管處提出之 漂流木破碎去化 及 廢棄寶特瓶加值再利用
是很好的執行方案，建議上報環保 請各地方政府之環保局納入研
議辦理，加速海岸漂流廢棄物 去化 及 有效資源再利用
二 海岸管理工程處
北港當地居民 議員及立委皆反應希望於現在老街溪出海口到北港
這段興建海堤，二河局也有辦理會勘，再請二河局說明
二
當時會勘時，當地居民認為是北港海堤沒有做，所以造成內部淹水，
未來如果可以將淹水原因釐清後，就按照原因提出解決方案再來進
行處理，目前二河局針對北港海堤將依據原方案，即自然演替來執
行
三
目前由海管處納管為笨港海堤外側電線桿保護工及兼作自行車道
的維運工作
四
有關向海致敬政策，
年海管處已協 過處理新街溪出海口垃圾，
108
該土地權管單位為林務局，本於中央及地方為一體，有資源時本處
亦協 清理，因此未來不論是二河局土地 共管土地，只要是桃園
市轄區的土地，遇災害或緊急情況，因不可避免，本處基於合作精
神，將盡可能協 處理 另海堤部 已與二河局達成共識，有兼作
-3-

---
自行車道或設置欄杆構造物區段之海堤，其清潔維護由桃園市政府
負責；未來會再與新屋區公所釐清笨港海堤與深圳海堤之維護管理
權責
五
目前需各單位配合事 有兩點，一是漂流木著重在緊急清，依行政
院規範是
日內清理，我們是超前部 ，需於災後
日內完成清除
7
6
及處理 漂流木部
為有價及無價，有價部 須由林務單位進行
認定，如果林管單位可提前進行有價漂流木的認定，後續海管處處
理無價的漂流木，可加速處理，進行破碎 鋪設步道 另我們發現，
木頭破碎後可大幅度減積，鋪設到保安林後，可回歸土壤養 ，步
道行走起來也更加舒服 於
日所召開研商會已告知
6
23
各單位，不論是屬於哪個土地權管單位所清出來的無價漂流木，
由海管處統一調度機具進行破碎，破碎後作為桃園市保安林步道鋪
設使用 然而考量目前林管處提供災後暫置點僅有
公 ，面積
0.2
偏小，要處理颱風暴潮後大量的漂流木，未來可能有困難，可否請
林管處多提供其他地點作為漂流木暫存需求 二是寶特瓶部 ，自
從
日簽
後，目前寶特瓶去化管道非常 暢，
108
6
15
MOU
且寶特瓶製成的環保衣是回饋給海岸巡護隊，由他們撿拾的寶特瓶
做成衣服，穿在身上，別具有環境教育的意涵 因此希望寶特瓶部
可以擴大辦理，除了海岸巡護隊及海管處委辦計畫所撿拾之寶特
瓶，台電 中油也有雇工撿拾，未來其他土地權管單位也可能撿到
寶特瓶 目前環保 同仁每週三 五會進行認證，認證後即可知道
每年有多 海廢寶特瓶是經由這個程序製成環保衣，後續將展現
環經濟的具體成果，因此希望這個平台可以擴及桃園
公里海岸
46
線，除桃園市權管土地外，其他單位權管土地的寶特瓶，可以依照
我們所指定的時間，每週三 五以專車送到環保科技園區的亞東綠
材公司再利用，有需要我們可進行相關協
三 新屋區公所
針對笨港海堤與深圳海堤之權屬，會後再釐清
四 行政院農業委員會林務局新竹林區管理處
年度目標原本是
公 ，追加部 待會後釐清再回報海管處是
12
否修正今年度指標為
公
17.85
-4-

---
二
最近幾年海岸漂流木有較 ，一般 是到主要河川 次要河川及漁
港較多，海岸漂流木辨識在中央是由林務局主責，地方則是由農業
局林務科負責，有時也會請我們去支援 目前應是颱風過後，會比
較需要我們協 辨識 若是在沒有大潮 豪大雨或颱風，海岸上多
是沒有價值的漂流木，因此平時需要辨識的狀況較
三
可配合程序簡化，若海管處有需要可通知海岸林工作站派員前往辨
識
四
海管處成立後與林管處合作相當密 ，這一兩年感謝海管處協 海
岸清潔維護 林管處負責
個縣市的轄區，每年僅有約
萬清
5
70-80
潔維護經費，通常是民眾有檢舉時才進行清理 至於漂流木暫置地
點，除了原本
公 外，在大堀溪北段周邊幾塊地，非屬保安林
0.2
地，且是低窪地，這部 的面積比較大，我們可與海管處一同會勘
確認是否適合 另有幾塊地屬於國產 ，可再邀請土地權屬單位討
論是否辦理撥用
五 教育局
今年度上半年受到新冠肺炎疫情影響，許多大型環教 親子師生的
活動 入校實施的課程及教師相關研習活動， 因為受到疫情影響
停止辦理，網頁瀏覽人次也因活動停辦而受到影響，成果不如預期
目前疫情有趨緩，下半年度教育局會依據原定進度積極辦理
六 交通局
第二季 據修正，實際 據為
萬
千公里，第一季及第二季累計
 11
4
為
萬
公里，實際達成率約為
因受疫情影響，導致
28
5,330
43.8%
騎乘公里 不如預期，疫情趨緩之後應可改善
-5-

---
附件 1
桃園市政府
海岸資源保育專案小組列管事項辦理情形
主席
前次會議列管事項
回 辦理情形
建議列管等級
單位
裁示
遵照辦理，本市二級海岸防護
計畫草案業於
日依
5
13
前次會議決議事項第
本府
據內政部控管進度期程報經濟
點：有關本市二級海
2
級：結案
□A
水務局
部核轉，後續將擇期於本市海
級：執行中
□B
岸防護計畫，請海管處
岸資源保育專案小組會議專案
C
級：依計畫執行
■C
安排水務局於今
(109)
報告
級：有困難未執行
□D
月底前完成專案
12
預計安排水務局於第
次
8
(109
報告後解除列管
本府
海岸資源保育專案小
12
海管處
組會議進行專案報告
二
年度第
季關鍵績
1
效指標執行率及辦理
情形：
請各單位按照績效指
標加速推動，請海管處
本府
於年度結束後彙整各
遵照辦理
海管處
單位成果依
年度
桃園市政府推動海岸
永續 展績優獎勵計
級：結案
■A
畫 ，針對有功人員簽
級：執行中
□B
A
報敘獎
級：依計畫執行
□C
級：有困難未執行
□D
預計於
年底前將
風
有關台電公司陸域風
#1~#5
台電公司
機 變壓器室外觀及
風
機景觀維護事宜，除基
#1~#20
機塔架入口樓梯修完成
座外亦包括設施物，請
台電公司除電外，應
依據
日與台電再生
3
31
兼顧海岸保護保育
能源處討論結果，
年先進行
休閒 休憩及永續；請
本府
本市草漯沙丘地質公園內
座
20
海管處於
3
31
海管處
陸域風機
機房
外觀美化重新
日與台電再生能源處
設計，並請台電再生能源處依
充分討論落實推動
據
日桃海管字第
5
18
1/4

---
主席
前次會議列管事項
回 辦理情形
建議列管等級
單位
裁示
號函，儘速修繕陸
1090003045
域風機及附屬機房外觀嚴重鏽
蝕情形
請海管處於下次會議
3.
本府
遵照辦理，於本次會議呈現
以預定進度及實際進
海管處
度展現各單位執行率
依據農業局簽准原則，有關
水務局權管河川區域部份，不
提供申請設置固定式張網之漁
業設施，故無擬定漁業設施許
可管理細則或要點之需求
本府
同該簽准原則，為方便漁民
水務局
誘引魚苗進入河口及河川範
圍，漁民如有需要申請河川區
域整地，請農業局依桃園市
政府受理岸際捕撈業者申請設
三
請本府水務局及海管
置定置網或整地流程，轉送水
處依據農業局簽准原
務局申請河川整地
則，以避免與漁民生
級：結案
□A
衝突為前提，擬定漁業
級：執行中
□B
本處於
日辦理本
5
25
C
級：依計畫執行
■C
設施許可管理細則或
市新街溪出海口既有漁業設施
級：有困難未執行
□D
要點，如錄列管 審
構造物拆除研商會議，有關新
查規範 違規記點及退
街溪出海口之區域排水範圍內
場機制等應一併納入
座捕鰻設施在未危及汛期安
14
全及兼顧漁民捕魚權益前提下
本府
給予緩拆期
至
月底
5
114
5
海管處
止
，並請捕鰻設施所有人遵守
以下規定：
不得有新建及擴建設施行
(1)
為
設施垃圾應立即清除，保
(2)
持環境清潔
維持設施的完整性及美觀
(3)
2/4

---
主席
前次會議列管事項
回 辦理情形
建議列管等級
單位
裁示
性
如於緩拆期間經專業機構評估
有造成淹水風險，必須清除妨
礙行水設施時，本處將立即啟
動拆除作業，捕鰻設施人不得
異議並請水務局研議於河川
出海口之區域排水範圍內，保
留既有捕鰻設施之適法性
本處於
日邀集設
5
28
施所有人就審查規範內容有關
漁業設施材質及形式訂定審查
規範，預計
月底完成許可審查
6
規範公告
四
有關經濟部水利第
本案於
日上午十點
6
8
二河川局
以下簡稱二
會同海岸管理工程處會勘人
河局
提案一般性海堤
員，協商會勘如遇颱風豪雨，
級：結案
□A
區域環境清潔維護分
經濟部
桃園市管排水與本局海堤區域
級：執行中
□B
C
工事宜，請二河局召集
水利
級：依計畫執行
■C
匯流口處，因排水上游流下之
開會，針對合作範圍
第二河川局
級：有困難未執行
□D
垃圾廢棄物或竹木等漂流物，
管理事項 做法等擬訂
將共同會同清理，以維護環境
執行計畫，並於下次會
整潔
議進行專案報告
五
有關以大園區北港海
堤北段作為自然海岸
級：結案
□A
經濟部
有關以大園區北港海堤北段作
環演替之試點，本府
級：執行中
■B
A
水利
為自然海岸環演替之試點規
級：依計畫執行
□C
原則支持，請二河局持
第二河川局
劃，本局正研擬辦理中
級：有困難未執行
□D
續推動，並於下次會議
說明規劃內容
六
有關海洋委員會海洋
有關觀新藻礁生態系野生動
級：結案
□A
保育所提海灘定置
物保護區範圍內定置漁網管
本府
級：執行中
□B
C
漁網問題，請海管處以
理，目前已委託在地社區協助
級：依計畫執行
■C
海管處
有效管理代替取締責
普查定置網設施位置，後續將
級：有困難未執行
□D
罰，若屬海岸敏感區，
公告請設施所有人至本處記
3/4

---
主席
前次會議列管事項
回 辦理情形
建議列管等級
單位
裁示
應遵錄列管 違規
並將其列管造冊，訂定違規記
記點及退場機制之原
點及退場機制
則辦理，並請將棄置漁
保護區範圍將不得新設及擴
網納入違規記點規範
充既有設施，設施所有人必須
中
維持設施美觀及清除設施上垃
圾
4/4